## Slide 1: สื่อการสอนโครงงานอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จัดทำโดย ม.นนทนันท์ วิชาพูล กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

## Slide 2: ความเป็นมา
การจัดทำสื่อโครงงานอาชีพนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น สื่อการเรียนรู้รายวิชาโครงงานอาชีพ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2 การจัดการเรียนรู้รูปแบบโครงงานนี้เป็นการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ ลงมือปฏิบัติจริงอย่างครบวงจร ตั้งแต่การวิเคราะห์การวางแผน การปฏิบัติงาน และการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน

## Slide 3: ประเภทของโครงงาน
ประเภทพัฒนาผลงาน
ประเภทค้นคว้าและทดลอง
ประเภทสร้างสิ่งประดิษฐ์
ประเภทสำรวจข้อมูล

## Slide 4: การเริ่มต้นทำโครงงาน
การพิจารณาจัดทำโรงงานเป็นการดำเนินงานที่ ต้องตัดสินใจทำโรงงานให้บรรลุตามจุดประสงค์ที่ กำหนดไว้ มีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้
1) การเลือกหัวข้อเรื่องโครงงาน
2) การศึกข้อมูลโครงงาน
3) สังเกตสภาพแวดล้อม

## Slide 5
การเขียนโครงงาน
หัวเรื่องโครงงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เป้าหมายของโครงงาน
ระยะเวลาและสถานที่
งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การติดตามและประเมิน
ปัญหาและอุปสรรค
หลักการและเหตุผล

## Slide 6: หัวเรื่องโครงงาน
การตั้งชื่อโครงงานของนักเรียนในระดับประถมศึกษานิยมตั้งชื่อ
ให้มีความกะทัดรัดและดึงดูดความสนใจจากผู้อ่าน ผู้ฟัง แต่สิ่งที่ควรคำนึงถึง คือ ผู้ทำโครงงานอาชีพ ต้องเข้าใจปัญหาที่สนใจศึกษาอย่างแท้จริง อันจะนำไปสู่การเข้าใจวัตถุประสงค์ของการศึกษาอย่างแท้จริงด้วย เช่น โครงงานประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษผ้า โครงงานประดิษฐ์ไม้แกะสลัก โครงงานทำเรือจำลอง โครงงานรดน้ำพืชด้วยอาศัยความชื้นในดิน โครงงานการเลี้ยงไก่พื้นเมือง

## Slide 7: ผู้รับผิดชอบโครงการ
การเขียนชื่อผู้รับผิดชอบโครงงานอาชีพ เป็นสิ่งดีเพื่อจะได้ทราบว่าโครงงานนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของใครและสามารถติดตามได้ที่ใด หรือโครงการนี้อยู่ในความรับผิดชอบของใคร เมื่อมีปัญหาจะได้ติดต่อประสานงานได้ง่าย

## Slide 8: หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นหรือความสำคัญ ซึ่งผู้เสนอโครงงานจะต้องระบุถึงเหตุผลและข้อมูล หรือทฤษฎีต่าง ๆ มาสนับสนุนโครงการให้ปรากฎโดยชัดเจนอย่างสมเหตุสมผล การเขียนหลักการและเหตุผลในส่วนนี้ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วนคือ 1. ความเป็นมาของโครงการย่อ ๆ 2. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีโครงการนั้น ๆ 3. วิธีการดำเนินโครงการย่อ ๆ

## Slide 9: วัตถุประสงค์ของโครงการ
วัตถุประสงค์ คือ กำหนดจุดมุ่งหมายปลายทางที่ต้องการให้เกิดจากการทำ
การเขียนวัตถุประสงค์มีความสำคัญต่อแนวทาง การศึกษา ตลอดจนข้อความรู้ที่ค้นพบหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ค้นพบนั้นจะมีความสมบูรณ์ครบถ้วน ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทุก ๆ ข้อ ไม่เปิดโอกาสให้ตีความได้หลายอย่างอันจะทำให้ความหมายบิดเบือนไปจากเจตนารมย์ที่แท้จริง และสามารถประเมินผลและวัดได้

## Slide 10: เป้าหมายของโครงงาน
เป้าหมาย (Targets) หมายถึงการแสดงผลผลิตขั้นสุดท้ายในแง่ปริมาณ จำนวนหรือการวัดความสำเร็จในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ เป้าหมายจึงคล้ายกับวัตถุประสงค์แต่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงมากกว่า มีการระบุสิ่งที่ต้องการกระทำหรือการไปถึงชัดเจนกว่าและระบุเวลาที่ต้องการบรรลุ ว่าจะแล้วเสร็จในวันที่เท่าไร เดือนอะไร ปีใด โดยใคร และอย่างไร นอกจากนั้นอาจมีการกำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพควบคู่ไปด้วยก็ได้

## Slide 11: ระยะเวลาและสถานที่
ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการตามโครงงาน จะเป็นการระบุระยะเวลาและสถานที่หรือพื้นที่เป้าหมายที่จะจัดกิจกรรม ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนกระทั่งเสร็จสิ้นโครงงานและในกรณีที่เป็นโครงงานระยะยาวมีหลายขั้นตอน ก็จะต้องแสดงช่วงเวลาในแต่ละขั้นตอนนั้นด้วย ทั้งนี้เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเพื่ออนุมัติโครงงาน ตัวอย่างเช่น ระยะเวลา : 1 เดือน วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2554 สถานที่ดำเนินงาน : โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

## Slide 12: งบประมาณ
งบประมาณ และทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินงานโครงการ จะเป็นการระบุถึงจำนวนเงิน จำนวนบุคคล จำนวนวัสดุ-ครุภัณฑ์ และปัจจัยอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน การจัดทำงบประมาณและทรัพยากรในการดำเนินงานโครงการ ผู้วางแผนโครงการควรต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 4 ประการในการจัดทำโครงการ โดยจะต้องจัดเตรียมไว้อย่างเพียงพอและจะต้องใช้อย่างประหยัด ดังนี้
ความประหยัด (Economy)
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)
ความยุติธรรม (Equity)

## Slide 13: ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ แสดงถึงผลประโยชน์ที่ผู้ดำเนินโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับหลังโครงการสิ้นสุดลง ซึ่งหมายถึงผลกระทบในทางที่ดี ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้จะระบุไว้ชัดเจนว่าใครจะได้รับผลประโยชน์และผลกระทบในลักษณะอย่างไร ทั้งด้านปริมาณ และด้านคุณภาพ

## Slide 14: การติดตามและประเมิน
การติดตามและประเมินผล เป็นการระบุว่ามีการติดตาม การควบคุม การกำกับ และการประเมินผลโครงงานอย่างไร จะประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานโครงงานได้อย่างไรใครเป็นผู้รับผิดชอบ โดยระบุวิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินด้วย ทั้งนี้หัวข้อของการประเมินจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามโครงงานด้วย
ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลโครงการสอดคล้องระหว่างการวางแผนกับการปฏิบัติงาน ควรพิจารณาดำเนินการเป็น 3 ระยะ คือ 1. ประเมินผลก่อนการทำโครงการ หรือก่อนการปฏิบัติงาน 2. ประเมินผลระหว่างที่มีการทำโครงงาน 3. ประเมินผลภายหลังการทำโครงงาน

## Slide 15: ปัญหาและอุปสรรค
แสดงการคาดคิดว่า การดำเนินงานตามโครงการนี้ จะมีปัญหาและอุปสรรคใดบ้าง ทั้งในด้านตัวบุคคลที่ร่วมงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ภัยธรรมชาติ ตลาดจำหน่ายและอื่น ๆ ที่เห็นว่าน่าจะเกิดขึ้น พร้อมชี้แจงสาเหตุที่อาจเกิดขึ้นด้วย รวมทั้งแนวทางแก้ไข ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่เป็นไปตามแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ระยะเวลา วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดด้วย